ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 073/2000

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, através da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DE 18.198,92m( DE ÁREA CONSTRUÍDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ELEVADORES E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL), CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E MINUTA CONTRATUAL EM ANEXO, em conformidade com a Lei n.° 8.666,  de 21/06/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

01 - TERMOS DE REFERÊNCIA

01.01 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário 4110.00.00 – Obras e Instalações, do F.R.J., para os exercícios de 2000,  2001 e 2002.

01.02 -  DO OBJETO – Construção de anexo do prédio do Tribunal de Justiça SC, compreendendo a elaboração de projetos complementares e execução de 18.198,92m( de área construída, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos (elevadores e sistemas de ar condicionado central), conforme Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Minuta Contratual em anexo, compreendendo:

- uma edificação com 11 pavimentos incluindo o térreo, com estrutura de concreto e metálica;

- ampliação do embasamento do Tribunal com dois pavimentos incluindo térreo, com estrutura de concreto e metálica para a cobertura;

- estacionamento elevado com estrutura e lajes pré-moldadas de concreto;

- escada de incêndio com  estrutura metálica, acoplada ao prédio do Tribunal;

- guarita de concreto e vidro estrutural, com cobertura de telhas metálicas em duplo pórtico de concreto; e

- templo Ecumênico.

01.03 – As proponentes poderão verificar o Edital pela Internet www.tj.sc.gov.br, sendo que, a retirada do mesmo, deverá ser feita na Divisão de Compras, Seção de Licitação, mediante recolhimento de uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), a título de indenização pelo custo da reprodução gráfica dos projetos incluídos nesta licitação.

01.04 - Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13:00 às 19:00 horas, telefones: (0_ _ 48)  221-1202, 221-1205 e 221-1064, fax (0_ _ 48) 221-1310, e Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, telefone (0_ _ 48) 221-1206.

02 - DA ENTREGA

02.01 - O envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO e o envelope n.º 02 -  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 16:00 horas do dia  23  de outubro de 2000, na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso dos mesmos (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE N.º 01 -  HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CGC) DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

CONCORRÊNCIA N.° 073/2000

ABERTURA PARA ÀS 14:00 HORAS DO DIA  24 / 10 /2000

b)   ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CGC) DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

CONCORRÊNCIA  N.° 073/2000

03 - DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

03.01 - A obra contratada através da presente licitação será realizada na forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

03.02 - O prazo máximo para execução de todo o objeto da presente licitação será de 13 (treze) meses, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

03.03 – Os prazos máximos para elaboração dos projetos e execução da obra, a serem cumpridos impreterivelmente pela contratada, contados a partir da assinatura do contrato, serão:

- Elaboração do Projeto Estrutural/Fundações: 10 dias úteis

- Elaboração do Projeto Estrutural Final: 50 dias

- Elaboração dos demais Projetos Complementares: 50 dias

- Execução do elevado do Estacionamento: 4 meses

- Execução do Bloco compreendido pelo Auditório, Museu e demais ambientes anexos (02 pisos), Capela e Guarita: 8 meses

- Execução de Prédio de 8 andares e demais complementos: 13 meses.

OBS.: A elaboração dos projetos e execução da obra serão simultâneos, cumprindo os prazos aqui estabelecidos.

03.04 - A elaboração dos projetos e a execução da obra deverão ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e da mesma forma aprovadas pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal.

03.05 - O(s) atraso(s) na execução dos serviços,  nos prazos de início e conclusão de cada etapa da obra, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade deste Tribunal, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual.

03.06 - Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a este Tribunal, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada.

03.07 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

04 - DO CREDENCIAMENTO

04.01 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n.° 01 - HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

04.01.01 – Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão, solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

05 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

05.01 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I -  até às 16:00 horas do dia 23 de outubro de 2000, no 5° andar mezanino (5° A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

05.02 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

I - às 14:00 horas do dia 24 de outubro de 2000, no 5° andar mezanino (5° A), na Sala de Licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II - a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III - a Comissão Especial de Licitação verificará imediatamente o atendimento as exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV - será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constarão as eventuais observações;

V - o(s) envelope(s) n.º 02 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras através da Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura do(s) envelope(s) n.º 02 - Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), o(s) mesmo(s) será(ão) destruído(s) após o resultado final da licitação.

05.03 - DA ABERTURA DO ENVELOPE  N.º 02 - PROPOSTA

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá a abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que encontrarem-se presentes e pelos membros da Comissão;

II - as PROPOSTAS  serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

III - de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constarão as eventuais observações.

06 - DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 01 - HABILITAÇÃO

06.01 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 01 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 01 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, rubricadas e paginadas (Exemplo: 01/05, 02/05,....05/05) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

Observações:

- Quanto as autenticações:

a.1)  "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se a conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento n.° 12/92, item 8, letra b, da CGJ - Corregedoria Geral da Justiça, deste Tribunal).

a.2) Quanto aos documentos fotocopiados frente e verso, a cada reprodução corresponderá um instrumento de autenticação, ou seja, na frente e no verso.

- Confirmação de certidões via internet:

b.1) a(s) proponente(s) que apresentar(em) certidão(ões) condicionada(s) a verificação de sua(s) validade(s) e/ou veracidade(s) por meio eletrônico, deverá(ão), FACULTATIVAMENTE, apresentar também uma cópia da(s) mesma(s) na parte externa do envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO.

b.2) quando o certificado/certidão for emitida por sistema eletrônico, poderá ser apresentada no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão emissor.

- Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados para licitação, deverão estar em nome da licitante responsável pelo contrato com o número do CNPJ e endereço respectivo:

c.1) se a licitante responsável pelo contrato for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

c.2) se a licitante responsável pelo contrato for filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial.

06.01.01 – Carta de Apresentação:

I - Carta de apresentação (facultativa) onde conste: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fax e e-mail, se houver, para contato. A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

06.01.02 - Habilitação Jurídica:

I - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial do Estado;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas através da publicação legal.

III – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Observações:

a) No que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b) A apresentação de estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da razão social, o CNPJ, os sócios, o capital social e a identificação do ramo de atividade da empresa;

c) Poderá a empresa substituir o contrato social em vigor e última alteração pelo contrato social consolidado vigente.

06.01.03 - REGULARIDADE  FISCAL:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante (matriz ou filial) pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão de Quitação de Tributos e  Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Federal), Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) da licitante (as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias);

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer ao que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) da licitante, concernente a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

c) as empresas que não possuam imóveis cadastrados e/ou isentas, deverão apresentar certidões ou documento equivalente, emitida(s) por órgão(ãos) da(s) Prefeitura(s) que comprovem as respectivas situações;

IV – Prova de regularidade relativa a seguridade social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

V – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990;

06.01.04 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

06.01.04.01 - Documentos referentes a empresa:

I - Certidão de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade;

a) as proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1º da Resolução n.º 413 de 27.06.97 do CONFEA;

b) a(s) empresa(s) que apresentar(em) a Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA (inciso I do subitem 06.01.04.01) com dados cadastrais diferentes dos dados contratuais (inciso I do subitem 06.01.05) será(ão) inabilitada(s) com fulcro na alínea "e" do parágrafo primeiro, do art. 2°, de Resolução n° 266, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA.

II - comprovar, mediante 01 (um) atestado ou certidão fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a proponente executado, individualmente, obra com características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, que conste ter construído 01 (uma) edificação de alvenaria com área mínima de 16.000,00m(, com no mínimo 05 (cinco) pavimentos ou que possua elevador, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado do acervo técnico;

Para o cumprimento da qualificação técnica, relativa a elaboração dos projetos complementares, a(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar o(s) documento(s) solicitado(s) nos incisos III  ou  IV; ou seja, quando a proponente optar pela subcontratação dos projetos complementares deverá apresentar a declaração prevista no inciso IV e caso os projetos forem por ela elaborados deverá apresentar a(s) certidão(ões) ou atestado(s) solicitado no inciso III.

III – comprovar, mediante 01 (um) ou mais atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a proponente elaborado, individualmente, projeto(s) complementar(es) de obra com área mínima de 16.000,00m(, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado do acervo técnico, compreendendo os seguintes projetos:

III.1  Projeto Estrutural;

III.2  Projeto Elétrico;

III.3  Projeto de Cabeamento Estruturado (telefônico e computação);

III.4  Projeto de Sonorização;

III.5  Projeto Hidrosanitário;

III.6  Projeto Preventivo Contra Incêndio;

III.7  Projeto de CFTV;

III.8  Projeto de TV a cabo;

III. 9 Projeto de Climatização.

a) não serão admitidos o somatório de áreas para comprovação da elaboração dos projetos;

b) a(s) proponente(s) poderá(ão) apresentar 01 (um) atestado ou certidão contemplando todos os projetos ou quantos forem necessários para comprovação da elaboração de cada inciso (incisos  “III.1” a “III.9”);

IV – Declaração da proponente, de que se vencedora desta licitação, compromete-se a subcontratar os serviços de elaboração dos projetos complementares, com empresa(s) qualificada(s) tecnicamente nos termos exigidos no inciso III. A qualificação técnica da(s) subcontratada(s) será(ão) entregue(s) na assinatura do contrato, à Coordenadoria de Engenharia, sendo estes serviços de inteira e única responsabilidade da proponente, inclusive, quanto ao cumprimento do(s) prazo(s). Declara ainda, da ciência, de que da subcontratação, cabe aprovação da Coordenadoria de Engenharia, que rejeitará a(s) subcontratada(s) que não cumpra(m) a qualificação exigida no inciso III, subitem 06.01.04.01.

OBS.: Caso a proponente opte pela declaração prevista no inciso IV e na assinatura do contrato não apresente a(s) qualificação(ões) técnica(s) da(s) subcontratada(s), tal procedimento será considerado pelo Tribunal, como desistência do contrato e será aplicada a sanção prevista no subitem 16.02, deste Edital.

V - declaração de visita ao local da obra, visada e supervisionada pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, Fones: (0 _ _ 48) 221-1206, até o dia 20/10/2000. Esta visita tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do local onde será executada a obra;

VI - declaração de que será colocado à disposição da obra, em tempo integral, 01 (um) Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro Mecânico e 02 (dois) Técnicos Profissionais de nível superior (das áreas de engenharia civil ou arquitetura), sendo um deles o responsável técnico pela obra (inciso I, subitem 06.01.04.02) em cujos nomes serão recolhidas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’S. As ART’S deverão ser apresentadas no ato da assinatura do contrato, na Coordenadoria de Engenharia do Tribunal de Justiça;

VII - declaração da empresa que irá disponibilizar maquinários e equipamentos, bem como do pessoal especializado e essenciais para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente Edital, dentre os quais uma grua.

06.01.04.02 - Documentos referentes ao técnico profissional responsável pela obra:

I - o Técnico Profissional de Nível Superior responsável  pela obra e pela empresa, com registro na Certidão de Pessoa Jurídica (emitida pelo CREA), deverá  comprovar sua capacitação técnica através de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, que tenha executado obra com características compatíveis com o objeto desta licitação;

a) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela obra e pela empresa, ser proprietário/sócio da empresa, deverá comprovar o vínculo através da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do contrato social ou alteração contratual, em vigor;

b) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela obra e pela empresa não ser o proprietário/sócio, deverá pertencer ao quadro de funcionários da empresa, comprovando o vínculo através de cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes a identificação do profissional e do contrato de trabalho;

II - Comprovar a capacitação técnica do Engenheiro Mecânico que ficará a disposição da obra, através de Certidão de Acervo Técnico, emitido pelo CREA, de que tenha executado estrutura metálica;

III - Comprovar a capacitação técnica do Engenheiro Eletricista que ficará a disposição da obra, através de Certidão de Acervo Técnico, emitido pelo CREA, que tenha executado obra com características compatíveis com o objeto desta licitação .

06.01.05 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

I - comprovar que a empresa possui capital mínimo registrado e integralizado de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Esta comprovação deverá ser feita através do balanço patrimonial ou da certidão emitida pelo CREA ou do contrato social ou de sua última alteração (atualização do capital social) (estes dois últimos devidamente registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa) ou do Estatuto Social em vigor ou de sua última Ata de Assembléia Geral Extraordinária, que aprovou o aumento de capital social (através de publicação legal, admitida a atualização deste, por documento assinado pelo contador responsável pela empresa através de índices oficiais) ou através da “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa;

II – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, no intuito de comprovar o fator de solvência igual ou superior a 3,00, calculados pela fórmula, abaixo descrita:

Fator de Solvência

X1 = (AC + ARLP / PC + PELP)   *1,65

X2 = (AC – E / PC)   *3,55

X3 = (AC / PC)   *1,06

X4 = (Ka / PL)   *0,33

Fi = X1 + X2 - X3 - X4

Fi >= 3,00          = Faixa de Solvência

Quociente de Liquidez:

Imediata (D / PC)

Corrente (AC / PC)

Seca (AC – E / PC)

Geral (AC + ARLP / PC + PELP)

Quociente de Endividamento

Part. Cap. Ter. s/Rec. Totais (Ka / (Ka + PL))

Margem de Garantia  (AT / Ka)

Grau de Endividamento (Ka / PL)

Quociente de Imobilização

Imob. Patrim. Líquido (AP / PL)

Quociente de Atividade

Do Estoque (CMV / E)

Do Ativo Total (RT / AT)

Patrimônio Líquido (RT / PL)

Capital de Giro Próprio (RT / AC)

Legendas:  D- Disponível; PC- Passivo Circulante; AC- Ativo Circulante; E- Estoque; ARLP- Ativo Realizável a Longo Prazo; PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo; Ka- capital alheio; PL- Patrimônio Líquido; AT- Ativo Total; AP- Ativo Permanente; CMV- Custo das Mercadorias Vendidas; RT- Receita Total.

Observações:

a) serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial assim apresentado:

- publicadas em Diário Oficial; ou

- publicadas em Jornal; ou

- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

- por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede (matriz ou filial) ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

b) o balanço patrimonial deverá estar carimbado e assinado, pelo(s) responsável(is) legal(is) da empresa e pelo contabilista(s), identificado(s) com o n.º do registro no CRC;

c) será inabilitada a proponente que apresentar Fator de Insolvência, assim considerado, o fator que calculado a partir da aplicação da fórmula, for menor que 3,00.

III - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da comarca da pessoa jurídica, com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

a) apresentar preferencialmente juntamente com a(s) Certidão(ões) Negativa(s) de Falência e Concordata, documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione o(s) distribuidor(es) que na Comarca de sua Sede tem atribuição para expedir Certidões Negativas de Falência ou Concordata.

OBS.: não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

07 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

07.01 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 02 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 02 (duas) vias, datilografadas ou impressas, numeradas, rubricadas e paginadas (Exemplo: 01/05, 02/05....05/05) em todas as suas folhas, datada e assinada, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I - carta de apresentação da proposta onde conste: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço global em Real (R$), os prazos  para a  execução da obra e dos projetos complementares, o prazo de validade da proposta, o nome e o número do registro no CREA do Técnico de Nível Superior responsável pela obra e projetos complementares, nome do banco, número da agência e da conta corrente, bem como, o telefone, fax e e-mail, se houver, para contato;

II - apresentação da proposta: valor discriminado por item em real, incluindo toda e qualquer despesa que incida sobre o objeto, conforme anexos;

III - prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

IV - prazo de execução dos serviços: não superior a  13 (treze) meses;

V – planilha orçamentária com discriminação de valores e percentuais, conforme modelo em anexo;

VI - cronogramas físicos-financeiros da obra e dos projetos complementares, tomando-se por referência os fornecidos por este Tribunal, em anexo;

VII - PROJETOS COMPLEMENTARES:

a) antes de iniciar a elaboração dos projetos complementares, a(s) subcontratada(s) e/ou a proponente vencedora deverão contactar com a Coordenadoria de Engenharia, com intuito de obter os programas de projeto;

b) a Coordenadoria de Engenharia fará o acompanhamento técnico de elaboração e desenvolvimento dos projetos, através de reuniões, incluindo no mínimo 01 (uma) reunião semanal, nas dependências deste Tribunal. Dessas reuniões serão lavradas atas;

c) as pranchas dos projetos deverão ser apresentadas em 01 (uma ) via, papel vegetal, desenhadas em preto, devendo ser acompanhadas dos respectivos disquetes;

c.1) o projeto estrutural também deverá ser apresentado em papel tamanho A3 (uma via).

d) a contratada deverá entregar a(s) ART’S, do(s) profissional(ais) responsável(is) pela(s) elaboração do(s) projeto(s), devidamente preenchida(s) e quitada(s), juntamente com o(s) projeto(s);

e) os projetos entregues à Coordenadoria de Engenharia deverão estar devidamente aprovados pelos órgãos competentes (Prefeitura Municipal de Florianópolis, TELESC, CELESC e Corpo de Bombeiros), quando for o caso, sem ônus para o Tribunal de Justiça;

VIII – relação da marca, tipo, modelo e/ou referência do material a ser utilizado na obra, conforme memorial descritivo, fornecido pelo Tribunal de Justiça (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a marca, tipo,  modelo e/ou referência dos materiais que irá fornecer);

a) na omissão das marcas, tipos, modelos e/ou referências dos materiais a serem utilizados na obra, serão consideradas, as marcas descritas no memorial descritivo, parte integrante deste Edital;

b) não será aceita a expressão “ou similar” para as marcas, tipos, modelos e/ou referências dos materiais a serem utilizados na obra;

c) a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam no memorial descritivo fornecido por este Tribunal;

d) materiais que não se encontram discriminados no memorial descritivo, embora essenciais à execução da obra, serão considerados como insumos.

07.02 – A proponente/contratada deverá discriminar o custo da mão-de-obra e materiais nos cronogramas físicos-financeiros propostos, para que se cumpra o disposto no item 17 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99, ou seja:

“17 – A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do serviço, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, os respectivos valores não estarão sujeitos à retenção.

a) caso a proponente/contratada não discrimine o custo da mão-de-obra e materiais nas etapas dos cronogramas físicos-financeiros propostos, será aplicada a retenção sobre o valor da NF prevista no item 17.1, da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99, que assim dispõem:

17.1 – Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a material ou equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo, não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto.”

b) a contratada fica obrigada a apresentar as Notas Fiscais (NF) nos termos definidos no item 20.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99. Caso não o faça, esta será rejeitada pelo Tribunal, devendo ser substituída por nova NF.

07.03 – A obra a ser executada deverá obedecer rigorosamente as especificações técnicas do memorial descritivo e projeto arquitetônico. Nesse particular, não serão consideradas pelo Tribunal de Justiça, quaisquer alegações que a contratada venha a fazer relativamente a dificuldades não previstas pela mesma na elaboração de sua proposta. Assim, entende-se que a contratada, antes de firmar o contrato, examinou cuidadosamente os documentos de contrato e compreendeu todas as suas disposições, que efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões relativamente às dificuldades e ao custo de elaboração dos projetos e execução da obra e que formulou para si própria uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento de todas as suas obrigações, nos termos do contrato, de maneira que qualquer falha de sua parte não a isentará de quaisquer de suas obrigações, independentemente das dificuldades das mesmas.

07.04 - Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra  necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

07.05 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fax.

07.06 - A(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar apenas uma proposta.

07.07 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

07.08 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

08 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

08.01 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

08.02 - DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I - quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II - do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa e ao técnico profissional;

08.02.01 - A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

08.02.02 - Resultará da reunião o relatório onde se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

08.02.03 - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

08.03 -  DA PROPOSTA  - Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I - o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II - serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III - após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

IV - será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL proposto, entre as licitantes habilitadas;

V - verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI - concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII - a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

08.03.01 - A omissão, erro ou exclusão de serviços ou materiais na proposta, não exime a contratada de executá-los dentro do preço proposto.

08.03.02 - No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

08.03.03 - Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II - com valor global superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

III - que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

IV - que estipularem pagamento antecipado ou cotarem valores fora dos percentuais discriminados na planilha orçamentária anexa a este Edital, sendo admitido uma variação percentual de até 20% (vinte por cento) para mais ou para menos, em cada item;

V – que não apresentarem os cronogramas físicos-financeiros;

VI – que apresentarem as etapas dos cronogramas físicos-financeiro com prazos superiores ao das etapas de execução da obra, estipulado no Edital;

VII - que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VIII - que não contiver informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

IX - que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução da obra;

X - das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

08.03.04 - Dos licitantes classificados na forma do inciso II, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56, da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do inciso anterior e o valor da correspondente proposta;

08.03.05 - É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

09 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

09.01 - O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

09.02 - A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

09.03 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.01 - Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

10.02 - O contrato atendendo as disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

10.03 - Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito pela Coordenadoria de Engenharia, estes serão processados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo deste Tribunal, com data de no mínimo 10 (dez) dias úteis antes do término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado à contratante por intermédio da fiscalização.

I – Os aditivos de acréscimo somente serão processados a partir de alterações de projetos com prévia autorização por escrito pelos Ordenador Primário e Presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, com prévia manifestação de disponibilidade orçamentária da Diretoria Financeira.

10.04 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

11 - DAS GARANTIAS

11.01 - A licitante vencedora, antes da assinatura do contrato, deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

11.02 - Caso a proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores da mesma que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina - BESC S/A, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo.

11.03 - Na hipótese de opção por uma das outras modalidades, excluída a caução em dinheiro, a garantia deverá ser prestada, em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

11.04 - Nos aditivos de acréscimos, se houverem, a garantia complementar, será de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora.

Obs.: garantia complementar obedecerá o mesmo critério mencionado no subitem 11.02. Caso haja escolha de uma das modalidades do subitem 11.03, a prestação da garantia será efetuada no prazo de até 7 (sete) dias úteis após a assinatura  do Termo Aditivo, comprovada junto a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal.

11.05 - A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas.

11.06 - No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao contratante, independente da aplicação de outras sanções.

11.07 - Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, será acionada a garantia contratual para a recuperação daqueles serviços.

11.08 - Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça SC recorrerá à garantias constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

11.09 - A garantia será liberada, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório.

11.10 – Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso da obra, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia) deverá ser prorrogado por igual período.

11.11 – Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia) deverá ser igualmente prorrogado, até o recebimento definitivo .

12 - DO PAGAMENTO

12.01 - O pagamento processar-se-á em conformidade com a  minuta contratual, em anexo.

12.02 - O pagamento far-se-á por etapa efetivamente executada, preferencialmente por mês, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, sendo a primeira parcela não superior a 5% (cinco por cento) do valor global da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

12.02.01 – O faturamento deverá estar de acordo com o previsto na Lei n.° 8.212/91, alterada pela Lei n.° 9.711/98, c/c o disposto no Dec. n.° 3.048/99, e na Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 209/99, oportunidade em que será retido o percentual de 11% (onze por cento) da metade do valor da Nota Fiscal (NF).

a) aplicar-se-á a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constantes em cada etapa do cronograma físico-financeiro e discriminado na nota fiscal, se atendido o disposto no inciso III, item 17 da Ordem de Serviços acima mencionada.

b) o valor dos serviços discriminados na planilha orçamentária deverá coincidir, ao final, com o constante nas notas fiscais, para efeito da referida letra “a”.

12.02.02 – Os pagamentos dependerão de manifestação da Coordenadoria de Engenharia, onde conste os dados atualizados relativos ao andamento de cada etapa da obra. Caso as etapas do cronograma estiverem em atraso, o pagamento deverá ser autorizado pelo Ordenador de Despesa.

12.02.03 – A(s) subcontratada(s), deverá(ão) apresentar o faturamento, a partir da segunda parcela, acompanhado dos comprovantes de recolhimento do FGTS e da folha de pagamento de pessoal da obra, relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada ou original).

12.02.04 – O ISS será retido de acordo com a legislação do Município de Florianópolis.

12.03 - Em hipótese alguma haverá pagamento fracionado do valor de cada parcela contratual de acordo com o cronograma físico-financeiro, salvo pequenas compensações de materiais e serviços executados, mantido o preço final da parcela.

12.04 – Se ocorrerem aditivos decorrentes de alterações do projeto arquitetônico que incluam acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente deverá readequar este aditivo aos cronogramas físicos-financeiros original, e reapresentá-lo com as devidas alterações, na assinatura do aditivo.

12.05 – O Tribunal de Justiça poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente ao salário contribuição mensal e encargos sociais pertinentes aos operários que prestam serviços na obra. Se constatar irregularidades quanto a possíveis débitos ou falta de recolhimento, este deverá ser deduzido da parcela, imediatamente posterior a verificação.

12.06 – Para efeito de pagamento será exigido ainda, uma declaração da CONTRATADA e da(s) subcontratada(s), que mantém escrita contábil, firmada por seus representantes legais e contadores, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V, da Ordem de Serviços INSS/DARF n.° 165/97, relativa ao mês imediatamente anterior.

13 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.01 - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

a) a fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

b) a fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

13.02 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias,  visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os serviços, no qual obrigatóriamente registrará:

. pessoal lotado no local de trabalho;

. as máquinas, equipamentos e veículos utilizados;

. andamento dos serviços;

. as alterações dos projetos e especificações autorizadas pelo Tribunal;

. as datas de conclusão efetiva das etapas, itens de fornecimento e serviços discriminados no cronograma aprovado;

. os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

. as condições meteorológicas;

. as consultas à fiscalização do Tribunal;

. outros fatos que a seu juízo, devam ser objeto de registro.

13.03 – A Coordenadoria de Engenharia anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

13.04 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente por Comissão designada para este fim, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.

a) a Comissão será exercida pelo Presidente ou Membro do Conselho de Patrimônio e Edificações, instituído pela Resolução n.º 465/2000, pela fiscalização da Coordenadoria de Engenharia, por um funcionário da Seção de Licitação e da Seção de Controle de Fornecedores e Contratos;

b) para o recebimento provisório, a contratada deverá fornecer à contratante, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

13.05 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela Comissão deste Tribunal, e comprovado o pagamento da contribuição devida à previdência social relativa ao período de execução da obra, mediante apresentação do Certificado de quitação do INSS, comprovante do FGTS e a quitação do ISS perante a Prefeitura local da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

13.06 - A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão-de-obra e materiais) empregados na reforma, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.

14 - DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

14.01 - Cabe ao Tribunal de Justiça:

I - definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado pelo projeto arquitetônico e memorial descritivo contendo especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia;

III - tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV - encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário da Justiça do Estado de SC.

15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

15.01 - Cabe à contratada:

I - contactar com a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, apresentando o croqüi do canteiro de obras, no sentido de acertar os detalhes da execução;

II – executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada, dentro dos prazos estabelecidos no procedimento licitatório;

III – elaborar os projetos complementares, em perfeita harmonia com a Coordenadoria de Engenharia, nos moldes definidos no inciso VI, item 07, deste Edital, recolhendo as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’S,  dos técnicos de nível superior responsáveis pelos projetos, quando da entrega dos mesmos;

IV – apresentar até o início da obra, para a Coordenadoria de Engenharia, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’S,  dos técnicos de nível superior enumerados no subitem 06.01.04.02, incisos I a III, quitadas;

V - manter na obra profissionais de nível superior sendo: 02 (dois) da área de engenharia civil ou arquitetura, 01 (um) da área da engenharia mecânica e 01 (um) da área da engenharia elétrica, em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de, no mínimo, 03 (três) mestres de obra de comprovada experiência e um encarregado pelas compras;

VI - assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e/ou a terceiros;

VII - implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes;

VIII -  não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

IX – solicitar por escrito autorização da Coordenadoria de Engenharia, para subcontratar, relacionando as empresas e os serviços a serem executados;

X – especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e à(s) Subcontratada(s), bem como, os respectivos números de empregados de uma e outra;

XI – retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

XII - cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XIII – fornecer ao pessoal da obra (empresa contratada e subcontratada(s)) um capacete e um distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou o símbolo da empresa e o nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIV -  providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

XV - facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XVI - providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando para a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, o comprovante da matrícula da obra;

XVII - arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem;

XVIII – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

XIX – manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.01 – Pelo atraso injustificado e pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro nos arts. 86 e 87, da Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

16.02 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da notificação, ou o descumprimento do compromisso assumido na declaração prevista no inciso IV, subitem 06.01.04.01, implicará na multa de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação.

16.03 - As multas previstas são as seguintes:              I - 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para a assinatura do contrato, até o 10º dia;

II - 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o início da execução da obra, até o 10º dia;

III – 0,2% (dois décimos por cento) do valor da parcela, por dia, que exceda qualquer (quaisquer) etapa definida(s) no(s) cronograma(s) físico(s)-financeiro(s);

IV -  0,2% (dois décimos por cento) do saldo contratual, por dia, que exceda(m)  o(s) prazo(s) previsto(s) para execução da obra, até o 50º dia de atraso;

V -  0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do(s) projeto(s) complementar(es), por dia, que exceda(m) o(s) prazo(s) máximo(s) previsto(s), até o 10º dia de atraso.

16.04 - As multas previstas no subitem anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

16.05 - As multas previstas nos incisos I e II, do subitem 16.03, serão descontada quando do pagamento da 1ª (primeira) parcela. A multa prevista no inciso IV, do mesmo subitem, será descontada da última parcela ou das cauções, se necessário, e dos incisos III e V, serão descontadas das etapas referentes aos cronogramas físicos- financeiros em atraso.

16.06 – Caso a contratada ultrapasse o(s) limite(s) do(s) prazo(s) definido no subitem 16.03,  será aplicado o disposto no § 1º, cláusula 18º, da Minuta Contratual.

16.07 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

17 - DA INEXECUÇÄO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

17.01 - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

17.01.01 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

17.01.02 - A rescisão do contrato, com base no subitem 17.01.01, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da prestação total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da conclusão dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

17.01.03 -  Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

18 - DOS RECURSOS

18.01 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no 6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça.

18.01.01 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 18.01, não serão conhecidos.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.01 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.01.01 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 19.01 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

19.02 - É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. º 8.666/93.

19.03 - Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

19.04 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

19.05 - A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União n.º 127 e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 13 de setembro de 2000.

Adolfo Pereira Carpes Neto

Diretor

acs/drs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E CONTRATOS

MINUTA ANEXO AO TJSC

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA .......................................

Pelo presente instrumento de contrato de empreitada por preço global, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ......................,  estabelecida na .........., CNPJ/MF nº ..................., neste ato representada por seu ........, Senhor ..........., doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviço de empreitada por preço global para a elaboração de projetos e construção do anexo ao prédio do Tribunal de Justiça, em decorrência do Processo nº ......../00, de ...../...../00, data de abertura das propostas ...../...../00, referente a CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO nº ...../00, homologado em ...../...../00, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato tem por objeto a construção de anexo do prédio do Tribunal de Justiça/SC, compreendendo a elaboração de projetos complementares e execução de 18.198,92m² de área construída, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos (elevadores e sistemas de ar condicionado central) conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo, compreendendo:

a) uma edificação com 11 pavimentos incluindo o térreo, com estrutura de concreto e metálica;

b) ampliação do embasamento do Tribunal com dois pavimentos incluindo térreo, com  estrutura de concreto e metálica para a cobertura;

c) estacionamento elevado com  estrutura e lajes pré-moldadas de concreto;

d) escada de incêndio com estrutura metálica, acoplada ao prédio do Tribunal;

e) guarita de concreto e vidro estrutural, com cobertura de telhas metálicas em duplo pórtico de concreto; e

f) templo ecumênico.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Na execução dos serviços serão observados, rigorosamente, os princípios básicos de engenharia e as normas da ABNT.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços e elaboração dos projetos, objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada pelo CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

§ 1º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como o aumento do número de empregados, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

§ 2º - A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

§ 3º - A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços executados, durante o prazo de cinco (5) anos em conformidade com o art. 1.245 do CC.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA – Do CONTRATANTE:

a) empenhar recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas, em dia;

b) encaminhar a IOESC o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina; e

c) fornecer o projeto arquitetônico completo.

CLÁUSULA SÉTIMA - 	Da CONTRATADA referente a obra:

a) contactar com a Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes de execução;

b) executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada, dentro dos prazos estabelecidos no procedimento licitatório, memorial descritivo, planilha orçamentária global e detalhes de execução que declara conhecer;

c) apresentar na assinatura do contrato, à Coordenadoria de Engenharia e esta à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos do CONTRATANTE, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, quitadas, dos técnicos de nível superior responsáveis pela execução dos serviços;

d) manter na obra profissionais de nível superior, da área de engenharia ou arquitetura, mecânica e elétrica em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento dos cronogramas físicos propostos, além de, no mínimo três (03) mestres de obra de comprovada experiência, todos devidamente qualificados;

e) manter na obra um profissional responsável pelas compras;

f) assumir responsabilidade pela boa execução dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, de quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros;

g) implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes;

h) não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

i) solicitar à Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE a relação  dos serviços que poderão ser subcontratados, e posteriormente apresentar a(s) empresa(s) que irá(ão) executá-lo(s);

j) especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e à(s) Subcontratada(s), bem como, os respectivos números de empregados;

k) retirar dentro de setenta e duas (72) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo, diariamente, a obra limpa;

l) cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra, inclusive o uso de  uniforme e crachá de identificação;

m) providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

n) facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

o) providenciar, no prazo máximo de trinta (30) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos do CONTRATANTE, o comprovante da matrícula (CEI);

p) providenciar o alvará de construção junto à Prefeitura Municipal local, e apresentá-lo, no  prazo máximo de trinta (30) dias na Seção de Controle de Fornecedores e Contratos do CONTRATANTE, ou o protocolo de entrada;

q) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem; e

r) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA – Da CONTRATADA referente aos projetos:

a) apresentar declaração, no ato da assinatura do contrato, de que se os serviços de elaboração dos projetos complementares forem subcontratados, o serão com empresa(s) que possua(m) a(s) qualificação(ões) técnicas exigida no inciso III do Edital, sendo a elaboração de inteira e única responsabilidade sua, e que serão entregues, impreterivelmente, nos prazos previstos;

b) antes de iniciar a elaboração dos projetos complementares, a CONTRATADA  ou a(s) subcontratada(s) deverá(ão) contatar com a Coordenadoria de Engenharia, onde obterá(ão) os programas do projeto;

c) a Coordenadoria de Engenharia fará o acompanhamento técnico de elaboração e desenvolvimento dos projetos, através de reuniões, com no mínimo 01 (uma) reunião semanal, nas dependência do CONTRATANTE,  sendo emitido ata;

d) as pranchas dos projetos deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, papel vegetal, desenhadas em preto, devendo ser acompanhadas dos respectivos disquetes, incluindo o projeto estrutural, em papel A3, 01 (uma) via;

e) a contratada deverá entregar a(s) ART(s) do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) elaboração do(s) projeto(s), devidamente preenchida(s) e quitada(s), quando da entrega dos mesmos; e

f) os projetos entregues à Coordenadoria de Engenharia deverão estar devidamente aprovados pelos órgãos competentes (Prefeitura Municipal de Florianópolis, TELESC, CELESC e Corpo de Bombeiros), quando for o caso, sem ônus para o CONTRATANTE.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA NONA – A despesa com a execução deste contrato correrá a conta do Projeto/Atividade – 0391.020610345.714 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios, item orçamentário 4110.00.00 – Obras e Instalações, do FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA, para os exercícios de 2000, 2001 e 2002.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de empenho, a importância total de R$ ............................(........................................), por etapa efetivamente executada, preferencialmente por mês, de acordo com os cronogramas físicos-financeiros, sendo a primeira parcela não superior a cinco por cento (5%), do valor global, mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) correspondente(s).

§ 1º - A liberação da 1ª parcela ficará vinculada à apresentação do Registro da Obra no INSS e na Prefeitura Municipal, conforme preceituam as alíneas “o” e “p” da cláusula sétima, facultado ao CONTRATANTE a liberação da mesma.

§ 2º - O faturamento deverá estar de acordo com o previsto na Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98, c/c o disposto do Decreto nº 3.048/99 e na Ordem de Serviço INSS/DAF nº 209/99, oportunidade em que será retido o percentual de 11% (onze por cento) da metade do valor da nota fiscal. (este parágrafo será adotado quando não discriminado o valor da mão de obra na planilha orçamentária)

§ 2º - Aplicar-se-á a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante em cada etapa dos cronogramas físico-financeiros e discriminado na nota fiscal, atendido o disposto no inciso III, item 17 da OS INSS/DAF nº 209/99.

§ 3º- Sobre o valor dos serviços, constantes da nota fiscal, incidirá o percentual do ISSQN, de acordo com a legislação da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

§ 4º - A soma dos valores dos serviços constantes nas notas fiscais, ao final, deverá coincidir com o valor discriminados na planilha orçamentária, para efeito do referido no § 2º.

§ 5º - A Contratada e a(s) Subcontratada(s), quando for o caso, deverá(ão) apresentar a partir da segunda etapa, o faturamento acompanhado dos comprovantes de recolhimento do FGTS e da folha de pagamento do pessoal da obra, relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada ou original).

§ 6º - O CONTRATANTE tem até oito (8) dias úteis para o pagamento da nota fiscal. O referido prazo iniciar-se-á somente após a liberação definitiva da etapa, pela Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE.

§ 7º - No caso do não pagamento da nota fiscal até o oitavo (8º) dia útil, será efetuada a compensação financeira do nono (9º) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).

§ 8º - Havendo antecipação dos cronogramas físicos na execução da obra, a CONTRATADA poderá solicitar o pagamento, o qual será liberado mediante autorização da Coordenadoria de Engenharia.

§ 9º - Nenhum pagamento será antecipado, salvo o disposto no parágrafo anterior, com a respectiva prestação do serviço, a teor do art. 65, II, c, da Lei nº 8666/93.

§ 10º - Em hipótese alguma haverá pagamento fracionado do valor de cada parcela contratual de acordo com os cronogramas físico-financeiros, salvo pequenas compensações de materiais e serviços executados, mantido o preço final da parcela.

§ 11º - Se ocorrer(em) aditivo(s) que inclua(m) acréscimo de valores, a proponente deverá readequar este aditivo ao cronograma físico-financeiro original respectivo, e apresentá-lo com as devidas alterações, no ato da assinatura do mesmo.

§ 12º - Os recolhimentos ao INSS, feitos pela CONTRATADA ou SUBCONTRATADA, na CEI da obra, os valores das guias apresentadas, em original ou cópia autenticada, serão deduzidos das retenções.

§ 13º - No penúltimo pagamento da obra, o processo deverá, obrigatoriamente, passar pela Coordenadoria de Auditoria Interna para observância do contido na cláusula vigésima terceira.

§ 14º - Nos pagamentos de cada etapa, quando houver subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar cópia da nota fiscal da subcontratada referente aos serviços executados.

DO PROCEDIMENTO DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA deverá dar entrada, no Protocolo do CONTRATANTE, com a solicitação de medição de etapa, endereçada à Coordenadoria de Engenharia. Após as devidas avaliações esta encaminhará o processo à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, que solicitará a  nota fiscal à CONTRATADA, juntamente com os demais documentos necessários.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Após o decurso de um (1) ano de contrato e contado a partir da data limite da proposta, os valores, não pagos, de cada etapa, que extrapolarem este período, serão reajustados pelo INCC-1 (Índice Nacional de Construção Civil, menos um (1) mês), col. 35, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – F.G.V.

PARÁGRAFO ÚNICO – A(s) etapa(s) do(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que deveria(m) ser concluída(s) dentro do período referido, somente será(ão) reajustada(s), se o atraso registrado não for decorrente de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS MODALIDADES DE GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As garantias são: Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia e Fiança Bancária.

§ 1º - Caso a  proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento de cada nota fiscal, o equivalente a cinco por cento (5%) do valor da mesma que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina – BESC S/A, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo.

§ 2º - Caso haja opção por uma das outras modalidades, a garantia deverá ser prestada em até sete (7) dias úteis, após a assinatura do contrato, no percentual equivalente a cinco por cento (5%) do valor do mesmo, devendo vigorar até a data do Recebimento Definitivo da obra.

§ 3º - Decorridos noventa (90) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia, se diferente de caução em dinheiro, deverá ser igualmente prorrogado.

DA LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA terá direito ao recebimento do valor caucionado retido, após o término da vigência do contrato, desde que cumpridos o enunciado nos parágrafos abaixo:

§ 1º - A Coordenadoria de Engenharia após vistoria, onde conste que a adequação do objeto, foi executado nos termos contratados, lavrará o Termo de Recebimento Definitivo.

§ 2 º - A Tesouraria da Diretoria Financeira do CONTRATANTE, liberará a caução, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, noventa (90) dias a contar da data do Recebimento Provisório, e acompanhado da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, o certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e o HABITE-SE, quando for o caso.

DOS ADITIVOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente autorizadas, por escrito, pela Coordenadoria de Engenharia, estes serão processados em separado, de acordo com a  proposta inicial, mediante orçamento apresentado.

§ 1º - Ocorrendo aditivo por acréscimos (serviços extraordinários) ou prorrogação de prazo, o cronograma físico-financeiro respectivo, deverá ser apresentado no ato da assinatura do mesmo, devidamente readequado.

§ 2º - No pagamento dos acréscimos (serviços extraordinários), será exigido ou retido 5% (cinco por cento) como garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela CONTRATADA.

§ 3º - Havendo prorrogação do prazo de conclusão da obra, a  validade da garantia (diferente da caução em dinheiro) deverá ser prorrogada pelo mesmo período, e apresentado na Seção de Controle de Fornecedores e Contratos o comprovante, no prazo de até sete (7) dias úteis da data da assinatura do aditivo.

DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os prazos máximos a serem cumpridos  simultaneamente, contados da data da assinatura do contrato, serão:

DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

a) Estrutural/Fundações: dez (10) dias úteis;

b) estrutural final: cinqüenta (50) dias;

c) complementares: cinqüenta (50) dias.

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS;

a) do elevado do Estacionamento: quatro (4) meses;

b) do Bloco de dois (2) pisos, compreendendo Auditório, Museu e demais  ambientes anexos; Capela e Guarita: oito (8) meses;

c) do Prédio de oito (08) andares e demais complementos: 13 meses.

§ 1º - Na contagem do prazo será excluído o dia de inicio e incluir-se-á o do vencimento.

§ 2º – Os pedidos de prorrogações, do prazo inicial deverá ser encaminhado, por escrito, ao CONTRATANTE, 01 (um) dia após o evento; e do prazo final, 10 (dez) dias, úteis, antes de findar o contrato. Em ambos os casos, com justificação circunstanciada.

DO RECEBIMENTO DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PROVISÓRIO: concluída a obra, será promovido seu recebimento provisório pela Comissão especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, desde que esteja em consonância com os projetos e anexos, caso contrário, também será emitido um termo circunstanciado da situação da obra.

DEFINITIVO: O recebimento definitivo da obra será promovido pela Comissão, após noventa (90) dias, contados da data do recebimento provisório e após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, devendo a CONTRATADA, neste ato, apresentar o Certificado de Quitação (CND), obtido junto ao INSS, o Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e o comprovante de quitação do ISSQN, obtido junto a Prefeitura local, após o que, lavrará o termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer à Coordenadoria de Engenharia do  CONTRATANTE, os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como, os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

DA APROVAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica sujeito à aprovação do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

a) nenhuma indenização  será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b) fica facultado ao  CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie  alguma, salvo o pagamento correspondente aos serviços já prestados e dos materiais efetivamente fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência  da não aprovação do presente contrato.

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência  mínima de trinta (30) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c)  judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da prestação total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da conclusão dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

§ 3º - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

DA PERDA DA GARANTIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Ocorrendo rescisão de contrato, por descumprimento de cláusula contratual por parte da CONTRATADA, será acionada a garantia (diferente de caução em dinheiro), concomitantemente com a rescisão, para sanar possíveis danos acarretados ao CONTRATANTE, sem prejuízo das demais combinações legais e contratuais.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – As sanções contratuais serão a  advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV , Seções I e II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

As multas previstas são:

I) dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o início da obra, até o limite de 10 (dez) dias;

II) dois décimos por cento (0,2%) do valor do(s) projeto(s), por dia, caso ultrapasse(m) o(s) prazo(s) máximo(s) previsto(s) na cláusula décima sexta, até o limite de 10 (dez) dias;

III) dois décimos por cento (0,2%) do valor da parcela, por dia, que exceda qualquer (quaisquer) etapa(s) definida(s) no(s) cronograma(s) físico(s)-financeiro;

IV) dois décimos por cento (0,2%) do saldo contratual, por dia, que exceda os prazos finais previstos na cláusula décima sexta (Das obras), até o limite de 50 (cinquenta) dias;

V) dois décimos por cento (0,2%) da etapa seguinte ao Termo Aditivo, caso não seja cumprido o prazo estabelecido no § 3º da cláusula décima quinta.

§ 1º - Caso a CONTRATADA ultrapasse o(s) limite(s) do(s) prazo(s), será aplicado o disposto no § 1º da cláusula décima nona.

§ 2º – As multas previstas nos incisos I e II serão descontadas quando do pagamento da 1ª (primeira) etapa; a do inciso III, será descontada da etapa que está sendo paga (este fato se dará quando do empenho do valor da etapa) e devolvida, tão logo o cronograma seja colocado em dia, e a do inciso IV será descontada da última etapa ou da garantia, se a modalidade desta for caução em dinheiro.

§ 3º - As multas previstas acima são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 de 21/6/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais (casan, celesc, etc.) resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA.

DA AUDITORIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -  O CONTRATANTE designará  técnicos, periodicamente, para procederem auditoria concernente aos Encargos pertinentes à obra, ou, se necessário, solicitará a fiscalização por parte dos órgãos competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se constatada irregularidades quanto a falta de recolhimentos, estes serão deduzidos da parcela, imediatamente posterior a fiscalização.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em quatro (4) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, .........de........................................de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

DES. FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA

PRESIDENTE

EMPRESA  ..........................................

TESTEMUNHAS